## Hoja 1
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | VIERNES | FASE 1 | SERGIO
SEMANA 1 |  |  |  | ANALISIS |  | JOEL
PLANIFICACION
REPOSITORIOS GITHUB
|  |  |  | MODELO MER | FASE 2
SEMANA 2 | MODELO MER | DIAGRAMA DE SECUENCIA, | SCRIPT BDD | SCRIPT BDD
| MODELO MR | ESTRUCTURA XML XSD/DTD |  | ENTREGA DEL SCRIPT A LAS 2 | FASE 3
| DIAGRAMA DE CLASES | ENTREGA FASE 1 - 11:00
PLANIFICAR FASE 2,
COMENZAR EL SCRIPT DE BDD
|  |  |  | ENTREGA FASE 2 - 14:00 |  | MIGUEL
SEMANA 3 | SCRIPT BDD: PAQUETES(METER PROCEDIMIENTOS). | SCRIPT BDD: PAQUETES(METER PROCEDIMIENTOS). | VISTAS | CODIFICACION
| CODIFICACION DE CLASES | CODIFICACION DE CLASES | CODIFICACION
VISTAS
[5 empty] | FASE 4 | ERIC
SEMANA 4 | CODIFICACION |  |  | OPTIMIZAR, REVISAR Y ENTREGAR | FASE 5
SEMANA 5 | PRESENTACION
REVISION